## Sheet1
| STAGE_1 모델링 ( 엘베, 스테이지 ), 카메라 구현 |  | 비고
01.12 ~ 01.15 | STAGE_1 텍스처 입히기 ( 섭페 사용 ), STAGE_1 분위기 조성 ( 엘베, 안개 ), STAGE_1 대화창 ( 충돌 시 ) | 서버 연동 | 수정계획서
01.16 ~ 01.22 | STAGE_1 장애물 상호작용 ( 버튼 ), STAGE_1 엘베 올라감, 캐릭터 움직임 ( 도전 ), STAGE_1 대화창 ( 튜토리얼 ), 메인 화면 | 서버 초기 구축 | 캐릭터 움직임 2월 안에 완료, 수정계획서, 세부계획서
01.23 ~ 01.29 | STAGE_2 모델링, 텍스처, 사운드 리소스 탐색 ( STAGE_1, STAGE_2 ), 시네마틱 추가 | 충돌처리 ( 도전 ) | 여행 기간, 모델링 2주, 수정계획서, 세부계획서
01.30 ~ 02.05 | 장애물 상호작용 |  | 장애물 상호작용 2주
02.06 ~ 02.12 | 캐릭터 합체 후 움직임 |  | 합체 후 움직임 2월 안에 완료
02.13 ~ 02.19
02.20 ~ 02.26 | STAGE_5 모델링, 텍스처 |  | 스테이지 5 먼저하고 다른 스테이지 삽입 하는 식으로
02.27 ~ 03.05 | STAGE_5 미션 추가 및 마무리
03.06 ~ 03.12 | 로그인, STAGE_3 모델링 | 데베 연동
03.13 ~ 03.19
03.20 ~ 03.26
03.27 ~ 04.02
04.03 ~ 04.09
04.10 ~ 04.16
04.17 ~ 04.23
04.24 ~ 04.30
05.01 ~ 05.07
05.08 ~ 05.14
05.15 ~ 05.21
05.22 ~ 05.28
05.29 ~ 06.04
06.05 ~ 06.11
06.12 ~ 06.18
06.19 ~ 06.25
06.26 ~ 07.02
07.03 ~ 07.06
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.