## Sheet1
| 빨강 : 안함, 파랑 : 계획에 없던, 취소선 : 해결 |  | 서버 연동 | 비고
01.09 ~ 01.15 | 카메라 추가, STAGE_1 맵 모델링, STAGE_1 EV 제작, EV 텍스처 제작 ( X ), STAGE_1 투명벽 대화창 추가, STAGE_1 맵 텍스터 입히기 ( X ), STAGE_1 분위기 ( 빛, 안개 ) ( 빛, 안개 ) |  | 서버 프레임워크 구축 | 김채민 - 여행 ( 1.04 ~ 1.07 )
01.16 ~ 01.22 | STAGE_2 모델링 ( 맵, 파이프 미로, 기어, 이동 수단 ), 만든 모델 텍스처 입히기 ( 맵, 파이프 미로, 기어, 이동수단 ), EV 모델링 수정, 캐릭터 움직임 ( X ) |  | 링버퍼 구현 | 이도윤 - 여행 ( 1.16 ~ 1.24 )
01.23 ~ 01.29 | STAGE_2 파이프 미로 장애물 구현, STAGE_2 기어 장애물 구현, STAGE_1 대화창 ( 튜토리얼 ) ( X ), STAGE_2 파이프 미로 텍스처 적용, 공동 카메라에서 개인 카메라로 수정 |  | 서버 프레임워크 구축 | 김민지 - 여행 ( 1.27 ~ 1.31 )
01.30 ~ 02.05 | 게임 인트로 화면, 메인 화면 추가 ( 인트로, 메인 화면 이미지 수정 해야함 ), 시작 시네마틱 추가 ( 사운드 X ), STAGE_1 장애물 상호작용 ( 버튼 애니메이션 ) ( X ), 사운드 리소스 탐색 ( STAGE_1, STAGE_2 ) ( X ) |  | 클라와 연동
02.06 ~ 02.12 | STAGE_1 -> STAGE_2 전환, 캐릭터 합체 구현 ( X ), STAGE_1 STAGE_2 사운드 적용 ( X ), STAGE_2 기어 장애물 구현 ( X ), STAGE_1 버튼 애니메이션, EV 애니메이션, STAGE_1 튜토리얼, 서버 정보 받은거 렌더링, 로그인 창, cpp로 변환 ( 일부분 ), 떨어지면 시작지점 리스폰, 시작 시네마틱 사운드 추가 |  | 클라와 움직임 체크 | 계획표 수정 ( 2월 13일 ~ )
02.13 ~ 02.19 | 합체 구현 ( 느낌만, 플레이어 한명이 움직이고 한명은 잡기 놓기 기능 ), 합체 상태에서 잡기 ( 움직임 x ), STAGE_2 보물찾기 미션 구현 | STAGE_2 마지막 파트 장애물 모델링 | 로그인, 데베 연동, 매칭 | 스테이지 5 먼저하고 다른 스테이지 삽입 하는 식으로
02.20 ~ 02.26 | STAGE_5 마지막 미션 상호작용 구현, STAGE_1 사운드 적용, 메인화면 설정 추가 | STAGE_5 맵 모델링,STAGE_1 텍스처 적용 | 레벨 전환 후 새로운 폰 연동, 충돌처리 도전 | 카메라 각자 ? 공동 ? 정해야함
02.27 ~ 03.05 | STAGE_2 5 사운드 적용, 단일 캐릭터 움직임 구현 | STAGE_2 5 텍스처 적용, 인트로랑 메인 화면 이미지 제작 | stage1 장애물 상호작용 서버화 | 계획표 점검, 수정 2주마다 하는게 나을듯?
03.06 ~ 03.12 | 단일 캐릭터 움직임 구현 |  | stage2, 5 장애물 상호작용 서버화
03.13 ~ 03.19 | 움직임 적용 후 테스트 |  | 움직임 적용 후 테스트
03.20 ~ 03.26 | 합체 구현, 합체 후 움직임 |  | 합체 구현
03.27 ~ 04.02 | 모두 cpp로 변환 | STAGE 배경 모델 | 스트레스 테스트
04.03 ~ 04.09 | 모두 cpp로 변환
04.10 ~ 04.16 | STAGE_3 그림자 미션 구현 | STAGE_3 맵 모델링, STAGE_3 텍스처 제작 | 레이턴시
04.17 ~ 04.23 | STAGE_4 그림자 미션 구현
04.24 ~ 04.30 | STAGE_3 cpp 변환
05.01 ~ 05.07 | 중간고사 // STAGE_1, 2, 3, 5 점검 | STAGE_4 맵 모델링, 텍스처 제작
05.08 ~ 05.14 | 중간발표( 05.08 ) // STAGE_4 발판 구현, 차 구현
05.15 ~ 05.21 | STAGE_4 용광로 쇳물 질감 구현 ( 머테리얼로 ? )
05.22 ~ 05.28 | STAGE_4 용광로 미션 구현 | STAGE 배경 모델
05.29 ~ 06.04
06.05 ~ 06.11 | 기말고사 ?
06.12 ~ 06.18
06.19 ~ 06.25 | 완성 목표
06.26 ~ 07.02 | 버그 수정 ~
07.03 ~ 07.06
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.
0. ~ 0.